Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

детский сад комбинированного вида №300 Дзержинского района г. Волгограда

ДОРОЖНАЯ КАРТА

МОУ детского сада № 300 
Дзержинского района г. Волгограда по введению

Федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования (ФГОС ДО)

Цель: создание системы информационного сопровождения, организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МОУ.

Задачи:

- Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в МОУд/с.

- Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу МОУ д/с.

- Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО в МОУ д/с.

- Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО в МОУ д/с.

- Организовать эффективную кадровую политику направленную на принятие педагогами МОУкак практическое руководство к реализации основных идей принципов и установок в работе с детьми дошкольного возраста, которые зафиксированы в стандарте дошкольного образования.

Ожидаемые результаты:

- Организовано информационное и методическое сопровождение, способствующее введению  ФГОС ДО в МОУд/с.

- Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО в МОУ.

- Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО в МОУ.

- Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО.

- Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать методическое и информационное сопровождение по внедрению ФГОС ДО в МОУ д/с.

| № п/п | Мероприятие | Примерные сроки | Ответственные | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| 1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС | январь 2014 | Заведующий МОУ Уварова О.В. | Создание и определение функционала рабочей группы |  | Приказ об утверждении Положения о рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |
| 2 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС | февраль 2014 | Руководитель рабочей группы Воспитатель Гулевская Е.А. | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО |  | План-график |  |  |
| 3 | Организация непрерывного повышения квалификации через курсы повышения квалификации по проблеме введения ФГОС | Поэтапно, 2013-2014 2014-2015 учебный год | Ст. воспитатель Якунина И.М. | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО |  | Справка о курсовой подготовке педагогических работников |  |  |
| 4 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС | 4 неделя июня 2014 | Заведующий МОУ Уварова О.В. | Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС |  | Аналитическая справка |  |  |
| 5 | Проведение мониторинга готовности условий внедрения ФГОС ДО. Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в ДОУ | 4 неделя июня 2014 | Творческая группа МОУ | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС |  | План методического сопровождения |  |  |
| 6. | Участие в мероприятиях проводимых для пилотных учреждений по внедрению ФГОС ДО | По циклограмме | Ст. воспитатель Якунина И.М. | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС |  | Пополнение банка методического сопровождения введения ФГОС ДО |  |  |
| 6 | Организация постоянно действующего семинара по вопросам введения ФГОС ДО | Ежемесячно в течение уч. года | Ст. воспитатель Якунина И.М. | Осмысление содержания ФГОС |  | Годовой план |  |  |
| 7 | Совещание при заведующей «Готовность МОУ к внедрению ФГОС ДО» | Сентябрь 2014 | Заведующий МОУ д/с Уварова О.В. | Определение уровня готовности ДОУ к внедрению ФГОС |  | Протокол совещания |  |  |
| 8 | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ДО | Поэтапно, весь учебный год | Ст. воспитатель Якунина И.М. | Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий |  | Протоколы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |
| 9 | Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с примерной образовательной программой | 30.06.2014-31.08.2014 | Заведующий МОУ Уварова О.В., творческая группа | Создание ООП ДО |  | Проект программы |  |  |
| 10 | Разработка и утверждение перспективно-тематических планов , рабочих программ педагогических работников на 2014-2015гг | До 30.08.2014 | Ст. воспитатель Якунина И.М. | Наличие проектов рабочих программ, перспективно-тематических планов |  | Протокол |  |  |
| 11 | Обсуждение и утверждение основной образовательной программы | Сентябрь 2014 | Заведующий МОУ Уварова О.В. | Наличие ООП ДО |  | приказ |  |  |
| 12 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС | Поэтапно, весь учебный год | Педагог-психолог МОУ Гуляева А.Б. | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки |  | План работы психолога |  |  |
| 13 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности МОУ | поэтапно | Заведующий МОУ Уварова О.В. | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС |  | Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета |  |  |
| 14 | Мониторинг введения ФГОС | Весь период | Заведующий МОУ Уварова О.В. Педагог-психолог МОУ Гуляева А.Б. | Диагностические материалы |  | План контроля |  |  |
| 16 | Организация отчетности по введению ФГОС | Весь период | Заведующий МОУ Уварова О.В. |  |  | Отчеты |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |
| 2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДОУ | Весь период | Заведующий МОУ Уварова О.В. | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | План-график |  |  |  |
| 2 | Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС. | Весь период | Заведующий МОУ Уварова О.В. | Ликвидация затруднений | Протокол |  |  |  |
| 3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение обновления МОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса. | Поэтапно | Заведующий МОУ Уварова О.В. | Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС | Информационная справка |  |  |  |
| 2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников МОУ. | Весь период | Заведующий МОУ Уварова О.В. | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС | Информационная справка |  |  |  |
| 3 | Обеспечение МОУ д/с печатными и электронными образовательными ресурсами ООП. | Весь период | Заведующий МОУ Уварова О.В. | Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой | Информационная справка |  |  |  |
| 4 | Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Весь период | Заведующий МОУ Уварова О.В. | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС ДО» |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| 5 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | Весь период | Заведующий МОУ Уварова О.В. | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте МОУ «ФГОС» |  |  |  |
| 4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС ДО | 2013-2014 | Заведующий МОУ Уварова О.В. | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте МОУ «ФГОС» |  |  |  |
| 2 | Обеспечение публичной отчетности МОУ о ходе и результатах введения ФГОС (Включение в публичный доклад заведующего ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС). | Ноябрь 2014 | Заведующий МОУ Уварова О.В. | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС | Размещение публичного отчета на сайте МОУ |  |  |  |